Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от __________________

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Андреевского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

за  2015 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 573 400,00 | 385 142,37 | -188257,63 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 573 400,00 | 385 142,37 | -188257,63 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 314 513,47 | 314 513,47 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 233 886,53 | 45 628,9 | -188257,63 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 6 084 446,81 | 6 057 436,81 | -21 010,0 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Андреевнском сельском поселении | руб. | 255 644,00 | 214 141,09 | -41 502,91 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. | 255 644,00 | 214 141,09 | -41 502,91 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 2 263 812,58 | 253 223,38 | -2 010 589,20 | Не оплачен контракт на разработку проектно-сметной документации межпоселкового газопровода из-за нарушения срока выполнения работ |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 102 562,97 | 102 562,97 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 2 161 249,61 | 150 660,41 | -2010 589,20 | Не оплачен контракт на разработку проектно-сметной документации межпоселкового газопровода из-за нарушения срока выполнения работ |
| 3. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 382 994,97 | 382 282,18 | -712,79 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 3.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 345 479,67 | 344 766,88 | -712,79 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 3.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 345 479,67 | 344 766,88 | -712,79 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 3.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 16 556,33 | 16 556,33 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 16 556,33 | 16 556,33 | 0,0 |  |
| 3.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 20 958,97 | 20 958,97 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 20 958,97 | 20 958,97 | 0,0 |  |
| 4. | Формирование документов территориального планирования Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,0 |  |
| 4.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,0 |  |
| 5. | Совершенствование муниципального управления в Андреевском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 3 407 607,03 | 3 197 223,62 | -210 383,41 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 5.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Андреевского сельского поселения | руб. | 3 407 607,03 | 3 197 223,62 | -210 383,41 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 5.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 2 813 246,28 | 2 813 246,28 | 0,0 |  |
| 5.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 285 027,98 | 74 644,57 | -210 383,41 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 5.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 76 661,85 | 76 661,85 | 0,0 |  |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 163 542,00 | 163 542,00 | 0,0 |  |
| 5.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.6. | Сопровождение программных продуктов муниципального образования Омской области | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.7. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,0 |  |
| 5.1.8. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | руб. | 63 128,92 | 63 128,92 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 7 001 458,58 | 4 550 012,64 | -2 451 445,94 |  |