Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского  сельского поселения

от    10.06.2021     № 31

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Андреевского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области»

за 2020 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 6 783 056,30 | 5 076 563,90 | 0,0 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 6 783 056,30 | 5 076 563,90 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 749 999,10 | 749 999,10 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 116 450,00 | 116 450,00 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 5 916 607,20 | 4 210 114,80 | 1 706 492,40 |  |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 1 398 556,48 | 1 398 556,48 | 0,0 |  |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Андреевском сельском поселении | руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 1 398 556,48 | 1 398 556,48 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 698 399,34 | 698 399,34 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | руб. | 112 497,48 | 112 497,48 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 587 659,66 | 557 659,66 | 30 000,00 | Остаток дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 2020 года как остаток прошлых лет зачислен в бюджет 2021 года |
| 3. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 429 974,21 | 429 974,21 | 0,0 |  |
| 3.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 177 949,57 | 177 949,57 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 177 949,57 | 177 949,57 | 0,0 |  |
| 3.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 166 424,90 | 166 424,90 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 166 424,90 | 166 424,90 | 0,0 |  |
| 3.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 85 599,74 | 85 599,74 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 85 599,74 | 85 599,74 | 0,0 |  |
| 4. | Формирование документов территориального планирования Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,0 |  |
| 4.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,0 |  |
| 5. | Совершенствование муниципального управления в Андреевском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 6 658 657,55 | 6 554 297,20 | 104 360,35 |  |
| 5.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Андреевского сельского поселения | руб. | 6 658 657,55 | 6 554 297,20 | 104 360,35 |  |
| 5.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 1 966 178,83 | 1 966 178,83 | 0,0 |  |
| 5.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 120 484,83 | 120 484,83 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 3 862 038,96 | 3 862 038,96 | 0,0 |  |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 208 815,00 | 208 815,00 | 0,0 |  |
| 5.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 50 624,84 | 50 624,84 | 0,0 |  |
| 5.1.6. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 10 000,00 | 10 000,0 | 0,0 |  |
| 5.1.7. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Руб. | 180 840,00 | 180 840,00 | 0,0 |  |
| 6. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | руб. | 259 675,09 | 155 314,74 | 104 360,35 |  |
| 6.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района | руб. | 259 675,09 | 155 314,74 | 104 360,35 |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 15 310 244,54 | 13 469 391,79 | 1 840 852,75 |  |